## タスクリスト＆工数見積もり
アプリ | フェーズ | タスクID | タスク | 基準工数(人日) | 最大見積工数(人日 | +40%) | 依存 | 優先度
cyclox2web | W0 足場・テスト基盤 | W0.1 | PHP8.3コンテナ追加 | 1.5 | 2.1 |  | 高
cyclox2web | W0 足場・テスト基盤 | W0.2 | characterizationテスト基盤 | 3 | 4.2 |  | 高
cyclox2web | W0 足場・テスト基盤 | W0.3 | 計算系スナップショット | 3 | 4.2 |  | 最高
cyclox2web | W0 足場・テスト基盤 | W0.4 | インベントリ+権限マトリクス | 2.5 | 3.5 |  | 高
cyclox2web | W1 Laravel足場 | W1.1 | Laravel12初期化 | 2 | 2.8 | W0.1 | 高
cyclox2web | W1 Laravel足場 | W1.2 | Eloquent接続/スキーマ所有 | 3 | 4.2 | W1.1 | 高
cyclox2web | W1 Laravel足場 | W1.3 | 認証・認可土台 | 4 | 5.6 | W1.1 | 高
cyclox2web | W1 Laravel足場 | W1.4 | スケジューラ/キュー | 1.5 | 2.1 | W1.1 | 中
cyclox2web | W2 共通基盤・横断 | W2.1 | Cyclox共通ライブラリ移植 | 4 | 5.6 | W1.2 | 高
cyclox2web | W2 共通基盤・横断 | W2.2 | SoftDelete/Search/ヘルパー | 3 | 4.2 | W1.2 | 中
cyclox2web | W2 共通基盤・横断 | W2.3 | レイアウト/テンプレ土台 | 2.5 | 3.5 | W1.1 | 中
cyclox2web | W3 機能グループ移行 | W3.1 | 基本UI | 5 | 7 | W2.3 | 高
cyclox2web | W3 機能グループ移行 | W3.2 | 選手管理 | 5 | 7 | W2.1 | 高
cyclox2web | W3 機能グループ移行 | W3.3 | 大会・エントリ管理 | 5 | 7 | W2.1 | 高
cyclox2web | W3 機能グループ移行 | W3.4 | カテゴリ管理(昇格降格) | 5 | 7 | W0.3 | 最高
cyclox2web | W3 機能グループ移行 | W3.5 | ポイント管理 | 5 | 7 | W0.3 | 最高
cyclox2web | W3 機能グループ移行 | W3.6 | 成績/記録 | 7 | 9.8 | W0.3 | 最高
cyclox2web | W3 機能グループ移行 | W3.7 | API | 4 | 5.6 | W2.1 | 高
cyclox2web | W3 機能グループ移行 | W3.8 | バッチ/cron | 4 | 5.6 | W1.4 | 高
cyclox2web | W3 機能グループ移行 | W3.9 | 運用ユーティリティ/CSV | 3 | 4.2 | W2.1 | 中
cyclox2web | W4 共有PKG抽出(S3b) | W4.1 | 共有パッケージ雛形 | 2 | 2.8 | W3.6 | 高
cyclox2web | W4 共有PKG抽出(S3b) | W4.2 | 共有ロジック抽出 | 4 | 5.6 | W4.1 | 高
cyclox2web | W4 共有PKG抽出(S3b) | W4.3 | 両consumer CI | 2 | 2.8 | W4.2 | 高
cyclox2web | W5 結合/性能/切替 | W5.1 | 結合テスト | 3 | 4.2 | W3.9 | 高
cyclox2web | W5 結合/性能/切替 | W5.2 | 性能・計算系突合 | 3 | 4.2 | W5.1 | 最高
cyclox2web | W5 結合/性能/切替 | W5.3 | セキュリティテスト | 2 | 2.8 | W5.1 | 高
cyclox2web | W5 結合/性能/切替 | W5.4 | 本番切替 | 3 | 4.2 | W5.2 | 高
cyclox2web |  |  | 合計 | 92 | 128.8
cyclox2res-sys | R0 足場・テスト基盤 | R0.1 | PHP8.3コンテナ追加 | 1 | 1.4 |  | 高
cyclox2res-sys | R0 足場・テスト基盤 | R0.2 | HTTPゴールデン取得 | 2 | 2.8 |  | 高
cyclox2res-sys | R0 足場・テスト基盤 | R0.3 | 現状インベントリ | 1 | 1.4 |  | 中
cyclox2res-sys | R1 Laravel足場 | R1.1 | Laravel12初期化 | 1 | 1.4 | R0.1 | 高
cyclox2res-sys | R1 Laravel足場 | R1.2 | read-only DB接続 | 1 | 1.4 | R1.1 | 高
cyclox2res-sys | R1 Laravel足場 | R1.3 | ベースレイアウト/ビルド | 1.5 | 2.1 | R1.1 | 中
cyclox2res-sys | R2 機能スライス移行 | R2.1 | テンプレート+Pages | 1.5 | 2.1 | R1.3 | 高
cyclox2res-sys | R2 機能スライス移行 | R2.2 | Racer(選手成績) | 2.5 | 3.5 | R2.1 | 高
cyclox2res-sys | R2 機能スライス移行 | R2.3 | Race(レース結果) | 3.5 | 4.9 | R2.1 | 最高
cyclox2res-sys | R2 機能スライス移行 | R2.4 | Meet(大会) | 1.5 | 2.1 | R2.1 | 中
cyclox2res-sys | R2 機能スライス移行 | R2.5 | Point_series | 2 | 2.8 | R2.1 | 中
cyclox2res-sys | R2 機能スライス移行 | R2.6 | Ajocc_ranking(集計) | 3 | 4.2 | R2.1 | 高
cyclox2res-sys | R3 結合・表示・性能 | R3.1 | ゴールデン突合・画面回帰 | 2 | 2.8 | R2.6 | 高
cyclox2res-sys | R3 結合・表示・性能 | R3.2 | 性能・read-only整合確認 | 1 | 1.4 | R3.1 | 中
cyclox2res-sys | R4 独立デプロイ | R4.1 | 8081独立デプロイ | 2 | 2.8 | R3.2 | 高
cyclox2res-sys | R5 共有PKG収束(S3b) | R5.1 | Composer VCS参照追加 | 0.5 | 0.7 | W4.2 | 高
cyclox2res-sys | R5 共有PKG収束(S3b) | R5.2 | 共有パッケージ参照へ置換 | 2 | 2.8 | R5.1 | 高
cyclox2res-sys | R5 共有PKG収束(S3b) | R5.3 | 収束後の回帰テスト | 1 | 1.4 | R5.2 | 高
cyclox2res-sys |  |  | 合計(行内訳) | 30 | 42
cyclox2res-sys |  |  | 合計(採用値・tasks-cyclox2res-sys.csv/gantt.md準拠) | 30.5 | 42.7
合計 |  |  | 総合計(採用値) | 122.5 | 171.5

## 予算見積もり
アプリ | 役割 | 人日(最大見積もり) | 人月換算 | 単価(円/人月) | 金額(円)
cyclox2web | PL担当 | 90.16 | 4.508 | 1200000 | 5409600
cyclox2web | SE相当 | 38.64 | 1.932 | 900000 | 1738800
cyclox2web | 小計 | 128.8 | 6.44 |  | 7148400
cyclox2res-sys | PL担当 | 29.89 | 1.4945 | 1200000 | 1793400
cyclox2res-sys | SE相当 | 12.81 | 0.6405 | 900000 | 576450
cyclox2res-sys | 小計 | 42.7 | 2.135 |  | 2369850
合計 | PL担当 | 120.05 | 6.0025 | 1200000 | 7203000
合計 | SE相当 | 51.45 | 2.5725 | 900000 | 2315250
合計 | 総合計 | 171.5 | 8.575 |  | 9518250
作業担当割合
PL担当：７割 SE担当：３割
と想定して見積もり

## 参考_昨年見積もりとの差異理由
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5
区分 | cyclox2web(人月) | cyclox2res-sys(人月) | 合計(人月)
昨年計画(名目) | 19.4 | 5.3 | 24.7
今年計画(基準工数) | 4.60 | 1.525 | 6.125
今年計画(最大見積もり+40%) | 6.44 | 2.135 | 8.575
要因区分 | 要因 | 説明 | 根拠資料
増要因 | アップグレード計画の変更(フレームワーク方針転換) | 昨年計画はCodeIgniter4への統一移行だったが、今年計画はLaravel12+共有ドメインパッケージ化(S3b)を採用。共有DBモデル/集計ロジックの二重実装を解消するための共有パッケージ抽出フェーズ(W4.1-4.3/R5.1-5.3)が新規タスクとして追加された | README.md §3/§4.1 | gantt.md
増要因 | 開発環境整備(テスト基盤の新設) | 自動テストが両アプリとも0件という実態が確認され、移行前のcharacterizationテスト基盤(HTTPゴールデン・計算系スナップショット)整備が全シナリオの前提タスクとして新設された(W0.2/W0.3/R0.2)。昨年計画にはこの独立フェーズがなかった | README.md §1/§6 | tasks-*.csv
減要因 | AI利用の予算化による人間工数の圧縮 | 昨年計画はAI効率化を人間主体見積もりへの割引率(25-40%)として後付けしていたが、今年計画はClaude Code(Opus)による開発を体制の前提とし、人間(PL/SE)はレビュー・承認・テスト・切替判断のみを担当する。工数の実体が人間の実働日数そのものに変わり、名目工数は昨年計画を大幅に下回る | README.md §5 | update_plan.md(両リポジトリ)§8
その他 | 現状認識の訂正(実行PHPバージョン) | 昨年計画は実行PHPを5.x系と誤認していたが、実態はPHP7.3であることが判明。フレームワークのサポート要件・移行経路の見直しに影響した | README.md §1
その他 | DB共有制約の判明 | 両アプリが同一DB cyclox2 を共有し、res-sysが読み取り専用で参照している実態が判明。DBスキーマ不変を絶対制約とする安全弁設計・垂直スライス移行・Blue/Greenロールバック体制などの追加タスクが必要になった | README.md §6

## 参考_工数単価
項目 | 値 | 備考
PL担当_人月単価(円) | 1200000 | エンジニア（実装・管理）
SE相当_人月単価(円) | 900000 | エンジニア（実装）
PL担当_想定貢献割合 | 0.7
SE相当_想定貢献割合 | 0.3
加重平均単価(円/人月) | 1110000 | 1200000×70%+900000×30%
人月換算日数(営業日/月) | 20 | 昨年計画(update_plan.md)の前提「月の稼働日数20日」に統一